## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | Plataforma Digital de Vinculación de Prácticas ("Prácticas Pro")
Nombre Participantes: | Tomas Pozo Morales, Catalina Zarate, Nicolas Pozo
Fecha: | 2026-08-31
Tarea | Tiempo
| Semana 1 |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| Agosto | [20 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
Fase de Planificación | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Acta de Constitución de proyecto | x
Aprobación del Acta |  |  |  | x
Definición de requerimientos Generales | x |  |  | x
Organización del equipo | x
Fase de Análisis y diseño
Captura de requerimientos específicos |  |  |  | x | [6 empty] | x
Documento de arquitectura SW | [10 empty] | x | [6 empty] | x
Documento de casos de uso | [10 empty] | x | [6 empty] | x
Prototipos | [17 empty] | x |  |  |  | x
Propuesta ERS | [17 empty] | x |  |  |  | x
Fase de Desarrollo
Implementación ambiente de desarrollo | [21 empty] | x
Creacion de los script de tablas base de datos | [21 empty] | x | [9 empty] | x
Creacion de los script de consultas PL/SQL | [31 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x
Reportes xxxx | [59 empty] | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x | [8 empty] | x
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas | [82 empty] | x
Pruebas Funcionales | [82 empty] | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x
Pruebas con Usuarios | [94 empty] | x | [6 empty] | x
Fase de implementación y cierre
Migración del sistema a producción | [101 empty] | x | [6 empty] | x
Capacitaciones | [108 empty] | x |  |  |  | x
Manuales Usuario | [112 empty] | x
Acta cierre de proyecto | [112 empty] | x
x
Fase 3 ENTREGA FINAL | [122 empty] | x
NOMBRE RECURSO | SIGLA |  |  | ROL
Catalina Zarate | JP |  |  | Jefe de Proyecto
Tomas Pozo | APC |  |  | Analista Programador
Catalina Zarate,Tomas Pozo,Nicolas Pozo | DBA |  |  | Administrador BD
Nicolas Pozo | QA |  |  | Calidad Y Testing
Tomas pozo | DG |  |  | Diseñador